## Planilha1
Backlog Sprint 3
Cód. do Requisito | Nome | Descrição | Prioridade | Tipo de Requisito | Responsável | Status
1 | Niveis de Acesso | Organizar os niveis de acesso dentro do VSCode, criar pastas para o Gerente de Ti, Equipe de Ti e Representante Legal, dentro de cada pasta deve ficar o HTML que representa aquele nivel. | Essêncial | Não Funcional | nunes | Em andamento
2 | Alertas | Incluir o Icon de alerta em cima de cada setor e cada máquina conforme os nossos niveis de alerta, CSS igual ao apresentado no figma. | Essêncial | Funcional
3 | Modelagem | Aprimorar a modelagem de dados, incluir os 2 itens que a Caramico citou para chegarmos na modelagem perfeita (nova tabela para os niveis de aviso e a outra não lembro) | Essêncial | Não Funcional | maria | Em andamento
4 | Avisos na Dash | Na dashboard principal deixar o histórico de avisos dinâmico com o monitoramento. | Importante | Funcional
5 | Dashboard Detalhada | Aprimorar o visual da Dashboard detalhada, principalmente os gráficos do ChartJS | Importante | Não Funcional | yasmin | Em andamento
6 | Análises | Aprimorar o CSS da análise de Setores e Máquinas | Importante | Não Funcional | anthony | Em andamento
7 | Help Desk funcional | Criar a conta na plataforma de Help Desk e incluir uma API dinâmica entre o nosso site e o Help Desk | Essêncial | Funcional | sanchez | Em andamento
8 | Configurações | Editar os dados na aba configurações funcional com banco. | Importante | Funcional | nunes | Em andamento
9 | Individual | Definir os temas de cada projeto individual | Essêncial | Não Funcional | todos | Em andamento
10 | Alertas | Incluir a contagem de alertar gerais no sino presente no cabeçalho da aplicação | Desejável | Funcional
11 | Logout | Incluir logout (igual o da dashboard geral) em todas as outras telas | Desejável | Funcional | yasmin | Em andamento
12 | Python Dinâmico | Incluir interação com o usuário para qual máquina ele deseja iniciar o monitoramento, com base na máquina seleciona puxar os dados da mesma do banco para complementar as Fks | Importante | Funcional | anthony | Em andamento
13 | USB | Captura de USB funcionando 100% com o site | Importante | Funcional
14 | Flitros | Incluir filtros de nome e situação nos setores e máquinas | Essêncial | Funcional | davi | Em andamento
15 | Slack | Enviar notificações via Slack em caso de alertas no monitoramento | Essêncial | Funcional
16 | RL | Dashboard exclusiva do representante legal | Essêncial | Funcional
17 | Inovação | Inovação dos totens 100% | Essêncial | Funcional | anthony | Em andamento
18 | Equipe RL | Cadastro e Análise do gerente de ti para o representante legal | Essêncial | Funcional
19 | Equipe de Ti | Fazer a seleção de setores e máquina da Equipe de Ti conforme o Figma | Essêncial | Funcional
20 | Equipe de Ti | Alinhar as Dashboards da Equipe de Ti | Essêncial | Funcional
21 | Alertas | Incluir possibilidade do cliente selecionar seus tipos de aviso que mais fazem sentido para sua aplicação, digitar seus próprios padrões de alertas e incluir no banco | Desejável | Funcional
22 | Documentação | Atualizar Documentação do Projeto para a entrega final | Essêncial | Não Funcional