## Planilha1
Backlog de requisitos | Descrição | Classificação | Tam | Tam # | Prioridade | Sprint
Site institucional | Página que detalhe a ideia do projeto, explique oprojeto e fale sobre nós. | Essencial | GG | 21 | 6 | SP1
Seção de cadastros de usuários | Seção para novos usuários realizarem seu cadastro. | Importante | M | 8 | 7 | SP2
Seção de login | Seção para usuários já cadastrados terem acesso ás informações de seus computadores. | Essencial | M | 8 | 8 | SP2
Seção de gráficos e estatística | Seção exclusiva para os usuários lerem as infromações trazidas pelos seus computadores. | Essencial | G | 13 | 10 | SP2
Seção de contato | Seção do site exclusiva para doar informações de contato da equipe. | Desejável | P | 3 | 11 | SP2
Ambiente AWS | Hospedagem do site em ambiente de nuvem AWS | Importante | G | 13 | 12 | SP3
Console Kotlin | Resultados de obtenção de dados selecionados com Kotlin | Importante | P | 3 | 2 | SP1
Modelagem de dados | Modelo DER que mostra todas as tabelas, inserts e atributos que a compõem. | Essencial | G | 13 | 3 | SP1
Criação do banco de dados, e inserção dos dados | Tabelas que armazenam todo o conjunto de dados do projeto. | Essencial | G | 13 | 4 | SP2
Lean Inception | Metodologia utilizada em pesquisas de campo do projeto. | lmportante | P | 3 | 9 | SP2
Cliente Linux | Cliente em pompt linux | Importante | M | 8 | 5 | SP1
Captura de dados com python | Resultados de obtenção de dados selecionados com Kotlin | Essencial | GG | 21 | 1 | SP1
Abertura de chamados | Seção do site integrada a ferramenta de Help Desk que auxilia os usuários. | Importante | M | 8 | 13 | SP2
Envio de notificação slack | Integração com a ferramenta Slack para envio de notificações | Importante | P | 3 | 14 | SP3
Geração de log | Arquivos de logs | Importante | M | 8 | 15 | SP3