## Planilha1
BackLog de Requisitos - Sprint 2
Id | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tipo | Rastreabilidade | Situação
1 | Cadastros e Login com Backend NodeJS | Realizar a conexão com o banco e a API Web Data Viz para cadastro e login inicial. | Essêncial | G | Funcional | user story 1 | Em desenvolvimento
2 | MVP do Dashboard (funcional) | Páginas de Dashboards dinâmicas e funcionais com exibição dos dados capturados. | Essêncial | GG | Funcional | user story 2 | Em desenvolvimento
3 | Diagrama de Solução Técnica | Arquitetura Técnica de como funciona o nosso projeto. | Importante | M | Não Funcional | user story 3 | Concluído
4 | Jar | Arquivo Jar da Aplicação Kotlin. | Importante | PP | Funcional | user story 4 | Não Iniciado
5 | Processos Looca | Listar os processos e as informações capturadas usando a API Looca. | Importante | GG | Funcional | user story 5 | Em desenvolvimento
6 | Looca USB | Capturar status da porta USB usando a API Looca. | Essêncial | GG | Funcional | user story 6 | Em desenvolvimento
7 | Console Kotlin | Simular como nosso projeto funciona por meio de um console kotlin conectado ao banco de dados H2. | Essêncial | G | Não Funcional | user story 7 | Não Iniciado
8 | Caso de Uso | Desenvolver com base nos nossos tipos de acesso o Diagrama de Caso de Uso. | Essêncial | M | Não Funcional | user story 8 | Em desenvolvimento
9 | DER | Adaptação da modelagem do projeto. | Essêncial | GG | Não Funcional | user story 9 | Concluído
10 | Script Python | Adaptação do Script Python para capturar CPU, RAM e Disco. | Essêncial | P | Funcional | user story 10 | Em desenvolvimento
11 | VM na Nuvem AWS c/ camadas de Segurança | Criação de uma máquina virtual na nuvem AWS e camadas de segurança. | Essêncial | P | Funcional | user story 11 | Não Iniciado
12 | Alertas Slack | Definir o parâmetro de alertas e enviá-los via Slack. | Desejável | G | Funcional | user story 12 | Não Iniciado
13 | Site institucional | Incluir planos e contato na one page do site. | Desejável | P | Funcional | user story 13 | Não Iniciado
14 | Plataforma de Help Desk | Criação da plataforma de Help Desk e incluir no Site. | Desejável | P | Funcional | user story 14 | Não Iniciado
15 | Script WorkBench | Criação do Script de Banco de Dados com base no DER. | Essêncial | P | Funcional | user story 15 | Concluído
16 | Cadastro de Empresas | Adaptação da tela de cadastro de Empresas no site. | Essêncial | M | Funcional | user story 16 | Concluído
17 | Inovação | Criação da tela de simulação dos Totens Hospitalares. | Desejável | P | Funcional | user story 17 | Em desenvolvimento